MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

En relación al Contrato No. CORPOELEC-0012 (“el Contrato”) suscrito entre LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), en lo adelante  ("CORPOELEC") y ENERGY PARTS SOLUTIONS LLC, en lo adelante ("El Contratista") cuyo objeto es la “INGENIERÍA, MONTAJE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA DOS (2) EQUIPOS GENERADORES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 7EA, EN LAS INSTALACIONES DE ENELVEN EN EL COMPLEJO TERMOELÉCTRICO GENERAL RAFAEL URDANETA EN MARACAIBO EDO. ZULIA” y donde El Contratista proporciona ciertos servicios en las instalaciones de ENELVEN, en el Complejo Termoeléctrico General Rafael Urdaneta en Maracaibo, Estado Zulia, las partes  convienen en enmendar y clarificar los términos de dicho Contrato de la siguiente manera:

1. El cronograma de pagos indicado en la Cláusula Octava del Contrato se sustituye por el cronograma de pagos indicado en el Anexo A, adjunto al presente Memorándum.

4. El Acta de Inicio será suscrita por CORPOELEC y El Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato y del presente Memorándum por ambas partes, una vez que El Contratista haya entregado las fianzas estipuladas la Cláusula Séptima del Contrato, y el Plazo de Ejecución comenzara a partir de que El Contratista haya recibido el anticipo indicado en el cronograma de pagos indicado en el Anexo A, adjunto al presente Memorándum. (Esto lo voy a incluir en Contrato)

5. En el caso de que El Contratista entregue todas las fianzas estipuladas en la Cláusula Séptima del Contrato, CORPOELEC acuerda que no hará ningún tipo de retención a  los pagos del precio de contrato al Contratista.

8. Ni CORPOELEC ni el Contratista son responsables por daños consecuenciales o secundarios, incluyendo la pérdida de ganancias o ingresos, y la responsabilidad total de tanto CORPOELEC como del Contratista no excederá en ningún caso el precio total del contrato. Esto esta en las Condiciones para Contratacion)

9. En el caso de que CORPOELEC requiera que el Contratista que construya la línea 230KV y la bahía de sub-estación, estos trabajos serán manejados a través de un  nuevo contrato con Enelven.

- ANEXO A

- Cronograma de Pagos

| Cronograma de Pagos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Componente extranjero US $ |  | Componente nacional Bs. F. |  |
| Anticipo | 50% | $ 25,900,000 | 50% | 9,890,000 |
|  |  | $ | 0% | - |
| Acta de Finalización de Obras Civiles | 0% | $ 10.000,00 - | 15% | 2,967,000 |
| Acta de Finalización de Montaje e Inst. Electromecánica | 10% | $ 2,950,000 | 10% | 1,978,000 |
| Aceptación Provisional | 15% | $ 7.770.000 | 10% | 1,978,000 |
| Acta de Operación Nominal | 10% | $ 5,180,000 | 10% | 1,978,000 |
|  |  | $ | 5% | 989,000 |
| Total | 100% | $ 51,800,000 | 100% | 19,780,000 |