- ANEXO A

- Cronograma de Pagos

| Payment Schedule |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | US $ Portion |  | Local Bs Portion |  |
| Down Payment | 50% | $ 25,900,000 | 50% | 9,890,000 |
| Civil Complete | 19% | $ 10,000,000 | 15% | 2,967,000 |
| Electrical Complete | 0% |  | 10% | 1,978,000 |
| Mechanical Complete | 6% | $ 2,950,000 | 10% | 1,978,000 |
| Provisional Acceptance | 15% | $ 7,770,000 | 10% | 1,978,000 |
| Final Completion | 10% | $ 5,180,000 | 5% | 989,000 |
| Total | 100% | $ 51,800,000 | 100% | 19,780,000 |