## Portada
MINUTA DE REUNIÓN
PROYECTO: |  | COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO | [6 empty] | PAGINA | 1 | DE
C599 (CGJJSB)
CODIGO TIPO DE REUNIÓN |  |  | MINUTA No. |  | FECHA |  |  | PREPARADA POR |  | LUGAR DE REUNIÓN |  | #REF!
[5 empty] | REUNION |  | EMISION
Reunion Externa |  |  | C599GI/CGJJSB-M-09-01 |  | 2009-04-28 |  | 2009-05-05 | S. Giannattasio |  | Piso 15 de la EDC. San Bernardino
ASUNTO: |  | Reunión Negociación EDC-DERWICK-ASINCRO. Plantas GE LM 2500 y LM 6000 | [9 empty] | ASUNTO:
ASISTENTES
| NOMBRE |  | SIGLAS | EMPRESA |  | FIRMA |  | TELEFONOS |  | EMAIL
1 | Julio Sansonetti |  | JS | EDC | [5 empty] | js119@laedc.com.ve
2 | Marianela Colmenares |  | MC | EDC | [5 empty] | marianela.colmenares@laedc.com.ve
3 | Pedro Trebbau |  | PT | DERWICK | [5 empty] | ptrebbau@derwickassociates.com
4 | Ricardo León |  | RL | ASINCRO | [5 empty] | rleon@asincro.com
5 | Salvatore Giannattasio |  | SG | ASINCRO | [5 empty] | sdg@asincro.com
6 | Victor Gonzalez |  | VG | ASINCRO | [5 empty] | vgonzalez@asincro.com
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
AGENDA
0.- |  |  | * Revisión aspectos técnicos importantes de la Oferta * Revisión aspectos comerciales de la oferta para la instalación de las Turbinas GE LM 2500 y LM 6000

## Aspectos Tratados y Acordados
ASPECTOS CONTRACTUALES A SER NEGOCIADOS |  | POSICIÓN CLIENTE DURANTE REUNIÓN DEL 28 DE ABRIL 2.009. | POSICIÓN CONTRATISTA IPC DURANTE REUNIÓN DEL 28 DE ABRIL 2.009. | ACUERDOS DURANTE REUNIÓN DEL 28 DE ABRIL 2.009.
1 | CONTRACTUAL STRUCTURE ESTRUCTURA CONTRACTUAL | EL CLIENTE PLANTEA ACORDAR LA MEJOR FORMA DE ESTRUCTURAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO INTERNACIONALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS NACIONALES. THE CLIENT PROPOUSE TO FIND THE BEST WAY TO STRUCTURE, THE PROVISION CONTRACT OF INTERNATIONAL GOODS AS WELL AS THE NATIONAL OR LOCAL PROVISION OF GOOD AND SERVICES | El contratista propone la entrega de un modelo del Contrato. The contractor proposes the delivery of a model of the Contract. | Las Partes Acuerdan Estructurar: Un Contrato Macro, Un contrato de Suministros de Equipos y Materiales internacionales y Un Contrato de Equipos, Materiales y Servicios Nacionales. Todos los Contratos tendrá como único Y Total responsable de todas las Obligaciones, garantías y fianzas a la empresas principal, Derwick Associates S.A. y Pro Energy EPC Services..The Parties agreed to structure: A MACRO Contract, one international contract of Provisions of Equipment and Materials and a National Contract of Equipment, Materials and Services. All the Contracts will have an entity as responsible of all the Obligations, guarantees and guarantees to the main company: Derwick Associates S.A. and Pro Energy EPC Services.
2 | VALIDEZ OFERTA validity | HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO UNTIL THE SIGNNING OF THE CONTRACT | .OK. Nevertheless in case OF the signature of the contract extends beyond the 30 of May 2,009, the cronogram of delivery of the units will be hit with the same lapse. | OK
3 | FIANZAS GUARANTEES
| Anticipo Advance payment | 100% DE LOS ANTICIPOS O ADELANTOS OTORGADOS 100% OF THE ADVANCE PAYMENTS OR GRANTED ADVANCES | OK | Ok
| Fiel Cumplimiento Performances | 15% DEL VALOR DEL CONTRATO 15% OF THE VALUE OF THE TOTAL CONTRACT | Ok | Ok
| Buena Calidad (Garantía) Good Quality (Guarantee) | 10% A PARTIR DEL OTORGAMIENTO DE LA ACEPTACIÓN PROVISIONAL Y POR 12 MESES DE VALIDEZ 10% FROM THE GRANTING OF THE PROVISIONAL ACCEPTANCE AND 12 MONTHS OF VALIDITY | OK | OK
| Laboral Labor | 10% DEL VALOR DE LA MANO DE OBRA E INGENIERÍA VALIDAD HASTA 14 MESES DESDE LA ACEPTACIÓN PROVISIONAL. SE DEBE INDICAR MONTO DE LA MANO DE OBRA E INGENIERÍA ACIONAL. 10% OF THE VALUE OF THE ENGINEERING AND MANUAL LABOR YOU VALIDATE UP TO 14 MONTHS FROM THE PROVISIONAL ACCEPTANCE. it needs TO INDICATE AMOUNT OF THE MANUAL LABOR AND NATIONAL ENGINEERING. | OK | Pendiente por El Contratista IPC de entregar el desglose del componente nacional que identifique claramente el Monto de la Mono de Obra e Ingeniería Nacional en BsF.S Pending by Contractor IPC to give the removal of the national component that identifies clearly the Amount of the manualWork and National or local Engineering in BsF.
4 | SEGUROS Insurances | 1- TODO DE RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN 2. SEGUROS DE ACCIDENTES PARA TODO PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN 3. SEGUROS DE VEHÍCULOS PARA DAÑOS A INSTALACIONES Y TERCEROS1- 1.- 1.-ALL CONSTRUCTION RISKS 2. INSURANCES OF ACCIDENTS FOR ALL PERSONNEL OF CONSTRUCTION 3. INSURANCES OF VEHICLES FOR DAMAGES TO FACILITIES AND THIRD parties | OK | OK
5 | MONEDA Currency | LAS MONEDAS DE PAGO DEL CONTRATO SERÁ DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS ACORADA ENTRE LAS PARTES THE CURRENCIES OF PAYMENT OF THE CONTRACT WILL BE IN AGREEMENT WITH THE DISTRIBUTION OF PRICES AGREED BETWEEN THE PARTIES | OK | Pendiente por las Partes de un acuerdo de los precios definitivos que indique claramente las monedas de pago. En todo caso el componente importado será en Dólares USA, y el componente Nacionalizará en BsF. Pending by the Parties in an agreement of the definitive prices that indicates the payment currencies clearly. In any case the concerned component will be in Dollars and the local component in BsF.
6 | FORMULAS ESCALATORIAS | NO SE APLICAN | OK | OK
7 | FORMA DE PAGO |  | El Contratista IPC Expone que requiere evaluar la propuesta de El Cliente, para su confirmación. The EPC Contractor request that he requires to evaluate the proposal of the Client, for its confirmation. | Pendiente próxima reunión viernes 8 Mayo Pending next meeting 8 Fridays Mayo
8 | PERIODO DE GARANTÍA Warranty | 12 MESES DESDE LA ACEPTACIÓN PROVISIONAL CON ENTREGA DE FIANZA DE CALIDAD MEDIANTE ENTREGA DE UNA FIANZA DE BUENA CALIDAD. 12 MONTHS FROM THE PROVISIONAL ACCEPTANCE WITH the DELIVERY OF the GUARANTEE bond ( GUARANTEE OF GOOD QUALITY.) | OK | OK
9 | VALORES GARANTIZADOS GUARANTEED VALUES |  |  | Pendiente próxima reunión viernes 8 MayoPending next meeting 8 Fridays Mayo
LM2500 #1
| CAPACIDAD SITIO (Kw.) | 20129 | El Contratista IPC mediante contrato separado es responsable del suministro de las unidades de generación, y mediante el contrato en negociación será responsable de la Construcción, Montaje y Puesta en Servicio. Sin embargo propone dejar pendiente este punto a fin de realizar una mejor evaluación. EPC Contractor by means of separated contract is responsible for the provision of the generation units, and by means of the contract in negotiation he will be responsible for the Construction, Assembly and Putting in good condition. Nevertheless it proposes to leave pending this point in order to make one better evaluation.
| EAT RATE SITIO (BTU/Kw.) | 9740
| PUESTA EN SERVICIO (DÍAS DESDE FIRMA CONTRATO) | 180
LM2500 #2
| CAPACIDAD SITIO (Kw.) | 20129
| HEAT RATE SITIO (BTU/KW.) | 9740
| PUESTA EN SERVICIO (DÍAS DESDE FIRMA CONTRATO) | 195
| LM6000 PD #1 |  |  | Las partes acuerdan que cada una llevará a una próxima reunión para ser evaluadas y acordar los valores o esquemas de garantías para estas unidades. Pendiente próxima reunión viernes 8 Mayo The parties decide that each one will take to a next meeting to be evaluated and to decide the values or schemes guarantees for these units. Pending next meeting 8 of May
| CAPACIDAD SITIO (Kw.) | 41387 | Las Unidades de generación serán de la responsabilidad de un contratista tercero, sin embargo el Contratista IPC será responsable de la Construcción, Montaje y Puesta en Servicio. El Contratista IPC solicita mas tiempo para una mejor evaluación de este aspecto. The generation Units will be of the responsibility of a third contractor nevertheless Contractor ePC will be responsible for the Construction, Assembly and Putting in services. the EPC Contractor asks for time for better evaluation of this aspect.
| HEAT RATE SITIO (BTU/Kw.) | 8600
| PUESTA EN SERVICIO (DÍAS DESDE FIRMA CONTRATO) | 200
LM6000 PC #2
| CAPACIDAD SITIO (Kw.) | 41918
| HEAT RATE SITIO (BTU/Kw.) | 8240
| PUESTA EN SERVICIO (DÍAS DESDE FIRMA CONTRATO) | 215
10 | COMPENSACIONES Penalties |  |  | Las compensaciones serán evaluadas y acordadas las definitivas por las partes en una próxima reunión próxima semana. Pendiente próxima reunión viernes 8 Mayo The penalties will be evaluated and decided definitive by the parties in the next meeting next week. Pending next meeting 8 of May
| Penalización por retraso (USD / DÍA / UNIDAD) | 27000 | El Contratista IPC Solicita estudiar la propuesta de El Cliente. The EPC Contractor request to study the proposal of the Client.
| Penalización por Potencia (USD / Kw. / UNIDAD) | 1182.6048
| Penalización por Heat Rate (Consumo) (USD / (BTU/Kwh.) / UNIDAD) | 10690.222
| Limite total de Penalizaciones Limit total of Penalties | 15% MÁXIMO DEL VALOR DEL CONTRATO 15% MAXIMUM OF THE VALUE OF THE CONTRACT | OK | OK
11 | VALORES DE ACEPTACIÓN
| Potencia | 3% / UNIDAD | OK | OK
| Heat Rate (Consumos) | 5% / UNIDAD | OK | OK
| Puesta en Servicio | 45 Días desde la Fecha programada | OK | OK
12 | IMPUESTOS TAXES | IMPUESTOS MUNICIPALES Y EMPRESARIALES POR CUENTA DE EL CONTRATISTA MUNICIPAL AND ENTERPRISE TAXES ON BEHALF OF THE CONTRACTOR | OK | OK
13 | PERMISOS Y LICENCIAS PERMISSIONS AND LICENSES | PERMISOS AMBIENTALES Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE EL CONTRATISTA, CON APOYO DE EL CLIENTE.ENVIRONMENTAL PERMITS as well as CONSTRUCTION by THE CONTRACTOR, WITH SUPPORT OF THE CLIENT. | Ambientales por parte de El Cliente, resto de permisos por EL Contratista IPC con el apoyo de El Cliente.Environmental by the Client, rest of permissions by EPC Contractor with the support of the Client. | OK
14 | ADUANAS CUSTOMS | RESPONSABILIDAD DE EL CLIENTE RESPONSIBILITY OF THE CLIENT | OK | OK
15 | GASTOS NACIONALIZACIÓN | RESPONSABILIDAD DE EL CLIENTE RESPONSIBILITY OF THE CLIENT | OK | OK
16 | COMPROMISOS RESPONSABILIDAD SOCIAL SOCIAL RESPONSIBILITY | 2.5% DEL MONTO DEL CONTRATO, MEDIANTE RETENCIÓN POR PARTE DE EL CLIENTE 2,5% OF THE AMOUNT OF THE CONTRACT, BY MEANS OF RETENTION ON THE PART OF THE CLIENT | OK | OK
17 | LEYES LAW | VENEZOLANA VENEZUELAN LAW | OK | OK
18 | ARBITRAJE | VENEZUELA VENEZUELAN LAW | OK | OK
19 | LIMITE DE RESPONSABILIDAD LIMIT OF RESPONSIBILITY |  | El Contratista IPC expone que requiere analizar este punto y que para una próxima reunión realizarán una propuesta definitiva.EPC Contractor exposes that he requires to analyze this point and for the next meeting will make a definitive proposal. | Pendiente próxima reunión viernes 8 MayoPENDING FOR MAY 8
| Reparación o reemplazo equipo | 100% DEL VALOR DE LA REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO
| Resto | 100% DEL VALOR DE LA REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO100% OF THE VALUE OF THE REPAIR AND/OR REPLACEMENT
| Global | 100% DEL VALOR DE LA REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO
20 | CONTENIDO NACIONAL NACIONAL CONTENT | EL CLIENTE EXPONE QUE DE ACUERDO CON SUS PROPIOS ESTIMADOS EL CONTENIDOS MÍNIMO DEBE SER DE 40% PARA LA OFERTA TOTAL, MEDIDO TANTO EN USD EQUIVALENTE O EN BsF. EQUIVALENTE. The CLIENT EXPOSES THAT acording to HIS OWN CONSIDERATIONS the NATIONAL CONTENTS MINIMUM MUST BE 40% FOR THE TOTAL SUPPLY | El Contratista IPC expone que requiere analizar este punto y que para una próxima reunión realizarán una propuesta definitiva. the epc Contractor exposes that he requires to analyze this point and in the next meeting will make a definitive proposal. | PENDING FOR MAY 8
21 | PRECIO DE LA OFERTA PRICE OF THE SUPPLY | EL CLIENTE EXPONE QUE DE ACUERDO CON SUS PROPIOS ESTIMADOS LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PRESENTA UNA DESVIACIÓN SUPERIOR AL 10%. POR LO TANTO SOLICITA A EL CONTRATISTA SUS MEJORES ESFUERZOS PARA REALIZAR UN AJUSTE ECONÓMICO DE SU OFERTA EN EL ENTORNO DEL VALOR INDICADO.THE CLIENT EXPOSES THAT THE SUPPLY PRESENTED BY THE CONTRACTOR PRESENTS A DEVIATION SUPERIOR TO 10%. THEREFORE EDC ASKS FOR TO THE CONTRACTOR ITS BETTER EFFORTS TO MAKE AN ECONOMIC ADJUSTMENT IN THE SURROUNDINGS OF THE INDICATED VALUE. | El Contratista IPC expone que requiere analizar este punto y que para una próxima reunión realizarán una propuesta definitiva. the epc Contractor exposes that he requires to analyze this point and in the next meeting will make a definitive proposal. | Pendiente próxima reunión viernes 8 MayoPENDING FOR MAY 8
22 | PROGRAMA DE PAGOS - HITOS | SEGÚN PROPUESTA DE EL CLIENTE INDICADA EN EL PUNTO 7. | VER PUNTO 7 | Pendiente próxima reunión viernes 8 Mayo. VER PUNTO 7.
23 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE OPCIONALES PROVISIONS AND INSTALLATION OF OPTIONAL EQUIPMENT | EL CLIENTE EXPONE QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO LA PROPUESTA DE LA INSTALACIÓN DE CHILLER Y CONVERSIÓN DE LA UNIDAD LM6000PD A LM6000PC NO ES CONVENIENTE. ADICIONALMENTE LA PROPUESTA DE TRANSFORMADORES ELEVADORES ADICIONALES NO SE ACEPTA YA QUE DISPONE DE OTRAS OPCIONES MAS CONVENIENTES PARA SUS INTERESES.THE CLIENT EXPOSES THAT FROM THE POINT of VIEW ECONOMIC OF THE PROPOSAL OF THE INSTALLATION OF CHILLER AND CONVERSION OF THE UNIT LM6000PD TO LM6000PC IS NOT ADVISABLE. THE ADDITIONAL ELEVATING TRANSFORMING PROPOSAL IS NOT ACCEPTED | El Contratista IPC expone la conveniencia de la conversión de la LM6000PD a LM6000PC, por lo que plantean PROPONER una alternativa mas económica y conveniente para los intereses del CLIENTE. | OK. Las partes acuerdan que los opcionales no formarán parte de la contratación en curso.
24 | ALCANCE DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS | EL Contratista debe otorgar certificación de que por el Precio Total a ser acordado incluye: | El Contratista IPC indica estar totalmente de acuerdo con el planteamiento de El Cliente. Sin embargo expone que como único punto no incluido en su alcance es un compartimiento para el alojamiento de los compresores de las unidades LM 2500, por lo que propone que el costo asociado sea considerado como un adicional. | Pendiente. Se acuerda que para la reunión del mayo 8, el Contratista indicará el precio incremental por este alcance no incluido, y El Cliente expondrá una solución alternativa. Sin embargo durante la reunión las partes acordarán la solución definitiva.
A. El Suministro de todos los componentes y sistemas necesarios adicionales a los de Suministro que debe realizar El Cliente.
B. Que el Conjunto de Suministro por El Contratista y por El Cliente, no se requerirá suministros adicionales.
C. La Ingeniería, Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicios será por la Totalidad de los requerimientos necesarios para la perfecta operación de las dos Plantas.
25 | CONDICIONES DEL SITIO | El Contratista debe certificar e que ha visitado el sitio de ubicación de las plantas y que tiene total conocimiento de las restricciones y estado de entrega del mismo por parte de El Cliente para que pueda ejecutar los proyectos a total satisfacción de El Cliente. | OK | OK
26 | WOOD GROUP STANDARD CORPORATE LOGO Página 3-6 de la oferta | El Cliente solicita Explicación de El Contratista | Error por parte del Contratista | OK
27 | Cronograma de ejecución |  | Entrega de Maquinas listas para operación: La primera a 180 días después de la firma del Contrato y recepción de anticipo (en 15 días), y luego una cada 15 días | OK
28 | Pintura de los equipos principales de los Turbogeneradores LM6000 desde USA | El Cliente solicita que los equipos principales de los turbogeneradores LM6000 vengan pintados de color rojo y con los logos de CORPOELEC y Electricidad de Caracas, de la misma forma que fueron pintados los equipos de los turbogeneradores LM2500. | OK. | OK
29 | Nota General Sobre los Puntos Pendientes | El Cliente Propone que los puntos pendientes sean acordados en forma definitiva en una próxima reunión a ser realizada a mas tardar el día Viernes 8 de MAYO 2.009. | OK. | OK